建设工程变更审核实施细则

- 总则

第一条 为加强学校建设工程变更管理，保证国有资产投资资金的使用效益，杜绝或减少工程变更随意性，制定本细则。

第二条 本细则适用于学校建筑安装工程、绿化工程、道路工程和装修等各类建设工程。

- 组织机构

第三条 后勤保障部设立变更审核小组，集体研究预算金额大于五万元的工程变更。

- 审批程序

第四条 总投资范围内的变更，按以下程序执行，同时调整工程项目合同金额：

- 单项变更增加合同金额5万元以下的，按下列程序实施：

  - 变更单位书面提出变更的必要性；

  - 相关科室核实变更情况，并提出处理建议；

  - 后勤保障部分管领导审核；

  - 后勤保障部主管领导审批。

- 单项变更增加合同金额5万元（含）以上，20万元以下的，按下列程序实施：

1. 变更单位书面提出变更的必要性；

2. 相关科室核实变更情况，并提出处理建议；

3. 后勤保障部变更审核小组集体研究确定（形成会议纪要）;

4. 后勤保障部分管领导审核；

5. 后勤保障部主管领导审批。

- 涉及变更项目投资增加20万元（含）以上，如建设标准提高、房间功能布局变化、设计变更等，按下列程序实施：

1. 变更单位书面提出变更的必要性，使用单位提出变更的须明确资金来源；

2. 后勤保障部委托相关单位编制方案和预算；

3. 后勤保障部变更审核小组集体研究确定（审计处参加，形成会议纪要）；

4. 后勤保障部、审计处会签；

5. 50万元（含）-100万元的变更需提交校园规划建设委员会审议后，报分管后勤保障部的校领导审定；

6. 100万元以上的变更需提交校园规划建设委员会审议后，报校长办公会或党委常委会审定。

（四）因实际需要出现房屋使用功能重大变更的，由使用单位以书面形式提出，通过校园规划建设委员会审议，报请校长办公会研究同意后，方可按上述程序变更。变更后若需重新申报的，还需向原相关建设行政主管部门报批。

第五条 因变更导致项目计划总投资增加的，按学校预算管理制度执行，同时调整工程项目总投资和合同金额。

- 变更审批流程图

5万元~20万元（含）

20万元~50万元（含）

5万元以内

变更单位提出变更理由和内容

监理单位意见（按实际需要）

现场代表和科室审核（理由是否充分、内容是否属实）

造价科进行造价审核（是否超合同或投资）

分管领导审核

变更审核小组集体研究确定

主管领导审批

后勤保障部、审计处会签

施工单位执行，监理单位监督

跟踪审计单位意见（若有）

变更审核小组集体研究确定（审计处参加）

设计单位意见（按实际需要）

分管领导审核

主管领导审批

50万元~100万元（含）

后勤保障部、审计处会签

分管后勤保障部的校领导审批

变更审核小组集体研究确定（审计处参加）

需重新申报的，按建设程序向原相关建设行政主管部门报批

100万元以上

变更审核小组集体研究确定（审计处参加）

后勤保障部、审计处会签

校长办公会或党委常委会审定

校园建设委员会审议

校园建设委员会审议